## Carta Gantt
Gestión de Proyecto con Carta Gantt
Nombre del Proyecto | TaskNode - Sistema de Gestión Operativa en Terreno
Director(a) del Proyecto | Sebastian Rivera
Nombre Empresa Cliente | __
Fecha de Inicio de Formulación | 2026-08-24
 | time axis 2026-08-24 to 2026-12-18
IDENTIFICADOR | NOMBRE | DUEÑO DE | FECHA DE | FECHA DE | DURACIÓN | PORCENTAJE COMPLETADO | 2026-08-24: SEMANA 1; 2026-08-31: SEMANA 2; 2026-09-07: SEMANA 3; 2026-09-14: SEMANA 4; 2026-09-21: SEMANA 5; 2026-09-28: SEMANA 6; 2026-10-05: SEMANA 7; 2026-10-12: SEMANA 8; 2026-10-19: SEMANA 9; 2026-10-26: SEMANA 10; 2026-11-02: SEMANA 11; 2026-11-09: SEMANA 12; 2026-11-16: SEMANA 13; 2026-11-23: SEMANA 14; 2026-11-30: SEMANA 15; 2026-12-07: SEMANA 16; 2026-12-14: SEMANA 17
[7 empty] | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V
0 | FASE 0: Formulación y Propuesta | Equipo | 2026-08-24 | 2026-09-18 | 25 | 0%
0.1 | Levantamiento de Requerimientos y Definición de Alcance MVP | Equipo | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 4 | 0%
0.2 | Definición de Metodología Ágil (Scrum) y Herramientas de Trabajo | Equipo | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 4 | 0%
0.3 | Elaboración de Matriz RACI y Plan de Trabajo (Cronograma) | Jefe de Proyecto | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 4 | 0%
0.4 | Diseño de Mockups y Prototipado UI/UX | Dev. Frontend | 2026-08-31 | 2026-09-11 | 11 | 0%
0.5 | Preparación y Presentación de la Propuesta (Defensa) | Equipo | 2026-09-14 | 2026-09-18 | 4 | 0%
1 | FASE 1: Fundaciones y Arquitectura Base | Equipo | 2026-09-21 | 2026-10-09 | 18 | 0%
1.1 | Configuración del Entorno, Repositorio y CI/CD | Líder Técnico | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 4 | 0%
1.2 | Diseño del Modelo Entidad-Relación y Multi-Tenant | Líder Técnico | 2026-09-21 | 2026-10-02 | 11 | 0%
1.3 | Setup de Base de Datos (PostgreSQL) y ORM (SQLAlchemy) | Líder Técnico | 2026-09-28 | 2026-10-09 | 11 | 0%
1.4 | Maquetación UI/UX del Cliente Móvil (a partir de Mockups) | Dev. Frontend | 2026-09-21 | 2026-10-09 | 18 | 0%
2 | FASE 2: Desarrollo Core y PWA (Offline-First) | Equipo | 2026-10-12 | 2026-11-06 | 25 | 0%
2.1 | Desarrollo de API REST (FastAPI) y Endpoints CRUD | Líder Técnico | 2026-10-12 | 2026-10-30 | 18 | 0%
2.2 | Desarrollo Frontend PWA (Mobile-First) | Dev. Frontend | 2026-10-12 | 2026-10-30 | 18 | 0%
2.3 | Implementación de Service Workers (Sincronización Offline) | Dev. Frontend | 2026-10-19 | 2026-11-06 | 18 | 0%
2.4 | Integración Geoespacial (GPS) y Captura Fotográfica | Equipo | 2026-10-26 | 2026-11-06 | 11 | 0%
3 | FASE 3: Seguridad, Panel Administrativo, QA y Despliegue | Equipo | 2026-11-09 | 2026-12-18 | 39 | 0%
3.1 | Autenticación JWT y Gestión de Roles (Supervisor/Operario) | Líder Técnico | 2026-11-09 | 2026-11-20 | 11 | 0%
3.2 | Implementación de Seguridad Multi-Tenant (RLS) en BD | Líder Técnico | 2026-11-09 | 2026-11-20 | 11 | 0%
3.3 | Construcción del Dashboard Operativo Web (Supervisor) | Dev. Frontend | 2026-11-16 | 2026-12-04 | 18 | 0%
3.4 | Configuración de Almacenamiento de Objetos (S3 / Azure Blob) | Líder Técnico | 2026-11-23 | 2026-11-27 | 4 | 0%
3.5 | Pruebas de Estrés (Backend) y QA End-to-End | Equipo | 2026-11-30 | 2026-12-11 | 11 | 0%
3.6 | Despliegue en la Nube (Ambiente de Producción) | Líder Técnico | 2026-12-07 | 2026-12-11 | 4 | 0%
3.7 | Redacción del Informe de Título y Preparación Demo Final | Equipo | 2026-12-07 | 2026-12-18 | 11 | 0%
▌ Línea roja: inicio oficial del desarrollo (Semana 5)