## Gestión Proyecto Carta Gantt
Gestión de Proyecto con Carta Gantt
Nombre del Proyecto | TaskNode Systems
Director(a) del Proyecto | Sebastian Rivera
Nombre Empresa Cliente | __
Fecha | 2026-08-23
PRESENTACIÓN
IDENTIFICADOR | NOMBRE | DUEÑO DE | FECHA DE | FECHA DE | DURACIÓN | PORCENTAJE COMPLETADO | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4 |  |  |  |  | SEMANA 5 |  |  |  |  | SEMANA 6 |  |  |  |  | SEMANA 7 |  |  |  |  | SEMANA 8 |  |  |  |  | SEMANA 9 |  |  |  |  | SEMANA 10 |  |  |  |  | SEMANA 11 |  |  |  |  | SEMANA 12 |  |  |  |  | SEMANA 13 |  |  |  |  | SEMANA 14 |  |  |  |  | SEMANA 15 |  |  |  |  | SEMANA 16 |  |  |  |  | SEMANA 17
TAREA | TAREA | LA TAREA | INICIO | TÉRMINO | EN DÍAS | DE LA TAREA | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V
1 | FASE 1: Fundaciones y Arquitectura Base | Equipo | 2026-08-24 | 2026-09-20 | 27
1.1 | Levantamiento de Requerimientos y Definición MVP 1.1 | Equipo | 2026-08-24 | 2026-08-30 | 6 | 50% | bar: SEMANA 1 L to SEMANA 1 V
1.2 | Configuración del Entorno, Repositorio y CI/CD | Líder Técnico | 2026-08-24 | 2026-08-30 | 6 | 30% | bar: SEMANA 1 L to SEMANA 1 V
1.3 | Diseño del Modelo Entidad-Relación y Multi-Tenant | Líder Técnico | 2026-08-31 | 2026-09-13 | 13 | 0% | bar: SEMANA 2 L to SEMANA 3 V
1.4 | Setup de Base de Datos (PostgreSQL) y ORM (SQLAlchemy) | Líder Técnico | 2026-09-07 | 2026-09-20 | 13 | 0% | bar: SEMANA 3 L to SEMANA 4 V
1.5 | Maquetación UI/UX del Cliente Móvil | Ing. Frontend | 2026-09-07 | 2026-09-20 | 13 | 0% | bar: SEMANA 3 L to SEMANA 4 V
2 | FASE 2: Desarrollo Core y PWA (Offline-First) | Equipo | 2026-09-21 | 2026-10-18 | 27
2.1 | Desarrollo de API REST (FastAPI) y Endpoints CRUD | Líder Técnico | 2026-09-21 | 2026-10-11 | 20 | 0% | bar: SEMANA 5 L to SEMANA 7 V
2.2 | Desarrollo Frontend PWA (HTML/JS/Tailwind) | Ing. Frontend | 2026-09-21 | 2026-10-11 | 20 | 0% | bar: SEMANA 5 L to SEMANA 7 V
2.3 | Implementación de Service Workers (Offline Sync) | Ing. Frontend | 2026-09-28 | 2026-10-11 | 13 | 0% | bar: SEMANA 6 L to SEMANA 7 V
2.4 | Integración Geoespacial (GPS) y Captura de Fotos | Equipo | 2026-10-12 | 2026-10-18 | 6 | 0%
3 | FASE 3: Panel Administrativo y Seguridad | Equipo | 2026-10-19 | 2026-11-15 | 27
3.1 | Autenticación JWT y Roles (Coordinador vs. Técnico) | Líder Técnico | 2026-10-19 | 2026-11-01 | 13 | 0% | bar: SEMANA 9 L to SEMANA 10 V
3.2 | Implementación Row-Level Security (RLS) en BD | Líder Técnico | 2026-10-19 | 2026-11-01 | 13 | 0% | bar: SEMANA 9 L to SEMANA 10 V
3.3 | Construcción de Dashboard (Streamlit) | Ing. Frontend | 2026-10-26 | 2026-11-15 | 20 | 0% | bar: SEMANA 10 L to SEMANA 12 V
3.4 | Integración Streamlit-FastAPI y Exportación CSV | Equipo | 2026-11-09 | 2026-11-15 | 6 | 0% | bar: SEMANA 12 L to SEMANA 12 V
4 | FASE 4: Módulo de IA, Pruebas y Despliegue | Equipo | 2026-11-16 | 2026-12-13 | 27
4.1 | Desarrollo Módulo de Síntesis Ejecutiva (OpenAI/Gemini) | Líder Técnico | 2026-11-16 | 2026-11-29 | 13 | 0% | bar: SEMANA 13 L to SEMANA 14 V
4.2 | Configuración de Almacenamiento Azure Blob | Líder Técnico | 2026-11-23 | 2026-11-29 | 6 | 0%
4.3 | Pruebas de Estrés (Backend) y QA E2E | Ing. Frontend | 2026-11-23 | 2026-12-06 | 13 | 0% | bar: SEMANA 14 L to SEMANA 15 V
4.4 | Despliegue Serverless en la Nube (Producción) | Líder Técnico | 2026-12-07 | 2026-12-13 | 6 | 0%
4.5 | Redacción del Informe de Título y Demo Final | Equipo | 2026-11-30 | 2026-12-13 | 13 | 0% | bar: SEMANA 16 L to SEMANA 17 V